## スプリントバックログ(全体)
番号 | タスク | 進捗度 （％） | 優先度 | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
[11 empty] | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 5/9 | 5/12 | 5/16 | 5/19 | 5/23 | 5/26 | 5/30 | 6/2 | 6/6 | 6/9 | 6/13 | 6/16 | 6/20 | 6/23 | 6/27 | 6/30
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ※大本データのセルデータ（消さないでください） | 100% |  |  | 未着手
2 | 判定 |  |  |  | 未着手
3 | ・線分 | 100% |  | 宮内 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 1 | 1 | 0
4 | ・矩形 | 100% |  | 宮内 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 1 | 1 | 0
5 | ・円 | 100% |  | 宮内 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 1 | 1 | 0
6 | ・線分の交点算出 | 100% |  | 宮内 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 1 | 1 | 0
7 | カメラ(draw用のpos設定) | 100% |  | 宮内 | 完了 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 1 | 1 | 0
8 | 振り子の計算 | 100% |  | 桑原 | 未着手
9 | 振り子の計算(共同制作) | 100% |  | 杉浦 | 未着手
10 | プレイヤー |  |  |  | 未着手
11 | ・ベースクラス作成(プレイヤーのベース) | 100% |  | 杉浦 | 未着手
12 | ・Headのベース設計 | 100% |  | 宮内 | 完了 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 1 | 1 | 0
13 | ・HeadとPlayerの連結 | 100% |  | 宮内 | 完了 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 1 | 1 | 0
14 | ・Playerの回転の補間 | 100% |  | 宮内 | 完了 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2 | 2 | 0
15 | ・噛み付き | 0% |  | 宮内 | 未着手 | 2017-04-19 |  | 2
16 | ・チェーンの合計値設定、他が縮むように変更 | 0% |  | 宮内 | 未着手 | 2017-04-19 |  | 2
17 | ・リングの自動回転(左側のHeadが離れた時点で回転) | 0% |  | 宮内 | 未着手 | 2017-04-19 |  | 1
18 | ・スティックの左右押し込みで、それぞれ左右1Head分回転 | 50% |  | 宮内 | 作業中 | 2017-04-19 | 2017-04-18 | 2 | 1
19 | ・Headを、ボタン押してる間にチャージ、離した時に一気に発射 | 0% | 低 | 宮内 | 未着手
20 | ・Headが落ちるようにする(左隣のチェーンから) |  |  | 宮内 | 未着手
21 | ・Playerがズリ落ちる(10秒),、時間に応じて赤くなっていく |  |  | 宮内 | 未着手
22 | ・2本発射の実装 |  |  | 宮内 | 未着手
23 | ・2本で噛み付いてる間は次にいけないように(片方を離すまで振り子が出来ない) |  |  | 宮内 | 未着手
24 | ・Headの補給(優先度は時計回り) |  |  | 宮内 | 未着手
25 | ・振り子で飛ぶ | 0% | 絶 | 宮内 | 未着手 | 2017-04-20
26 | ・Headが噛み付いている対象の種類を取得出来るようにする |  |  | 宮内 | 未着手
27 | ・プレイヤーのコントローラー設定 |  |  | 宮内 | 未着手
28 | ステージ |  |  |  | 未着手
29 | ・服のベース作成 |  |  |  | 未着手
30 | ・ゴム付き服(振り子の飛距離が伸びる服)作成 |  |  |  | 未着手
31 | ・薄い素材(ずり落ちが早くなる)作成 |  |  |  | 未着手
32 | ・柔軟剤を使ってる服(ずり落ちない服)作成 |  |  |  | 未着手
33 | ・ハンガー(乗ったら動き始める床)作成 |  |  |  | 未着手
34 | ・毛玉(毛玉のいる所だけ掴めない)作成 |  |  |  | 未着手
35 | ・ゴール地点作成(接触でクリア) |  |  |  | 未着手
36 | ・ゲームオーバー条件追加(Head全滅or落下死) |  |  |  | 未着手
37 | MapGenerator作成 |  |  |  | 未着手
38 | UI |  |  | SIM | 未着手
39 | ・ステージ進行度メーターの作成 |  |  |  | 未着手
40 | コントローラー対応 |  |  |  | 未着手
41 | リザルト作成 |  |  |  | 未着手
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Note on F1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on G1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on I1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on J1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on K1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on L1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on L4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ（グラフ表）
↓全体の割合（消さないで）
[7 empty] | 完了 | 全体の進捗度計算
| 全体の数値 | [5 empty] | 8 | 100% | タスク時間数
担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間 | タスク数 | 完了数 | 各自の進捗度 | P版 | α版 | β版 | M版 | 合計
宮内 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | #VALUE! | #VALUE! | 50 | 30 | 36 | 30 | 146
斉藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 66 | 30 | 36 | 30 | 162
SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 66 | 30 | 36 | 30 | 162
桑原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 66 | 30 | 36 | 30 | 162
杉浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | 66 | 30 | 36 | 30 | 162
根岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 66 | 30 | 36 | 30 | 162
【タスク数】と【完了数】が０の場合は
エラーが発生するので注意してね
各期間の時間
（P版＝プロト版、M版＝マスター版）

## スケジュール（4月分）
TGSチーム制作予定表 |  |  | ４月 | 更新日 | 2017-04-18
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 学校開始 | 企画チェック日【一日】 | 企画チェック日【一日】 | 合同企業説明会【午後】 | 企画チェック日【一日】
|  | 合同企業説明会【午後】 | 合同企業説明会【午後】 |  | 巡回（小林、石川、吉冨）
巡回（小林、石川）
残り日数：80日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | 企画チェック日【一日】 | 企画チェック日【一日】 |  | 企画チェック日【一日】
|  | 巡回（小林、石川、吉冨） | 巡回（小林、石川、吉冨）
CGコースプレゼン会【午後】
蒲田合同企業説明会
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 企画チェック日【一日】 | 企画チェック日【一日】 |  | 企画チェック日【一日】 | プロト・企画発表会 | GW開始
プロト版前日確認
学校あるので注意
残り日数：62日
金曜日（14日）の巡回は
希望 or 通っていない班
のみ巡回を行う
発表形式のプレゼン
＆
現在までの状況
（プロト版）を見せる
実際に前でプレゼンを行い
気に入られた場合に配属される

## スケジュール（5月分）
TGSチーム制作予定表 |  |  | ５月 | 更新日 | 2017-04-18
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 創立記念日 | 29日振替、臨時休業日 | 憲法記念日 | みどりの日 | こどもの日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 平常授業開始 | プロト再チェック |  |  | チーム制作
残り日数：50日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | チーム制作 |  |  | チーム制作
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  | α版チェック | 体育祭準備（午後休講） | 体育祭 | チーム制作
残り日数：38日
| 月 | 火 | 水
| 29 | 30 | 31
チーム制作
残り日数：30日
チーム制作は【火、金曜日】の週2日となります
ゲームの基本的部分が
全て実装済み
４月２９日に×だった班のみ

## スケジュール（6月分）
TGSチーム制作予定表 |  |  | ６月 | 更新日 | 2017-04-18
|  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
チーム制作
PV制作開始予定（絵コンテ）
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | チーム制作 |  |  | チーム制作
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | β版チェック |  |  | チーム制作
書類作成予定
残り日数:17日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  | 書類提出＆PV確認 |  |  | チーム制作
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | M版チェック＆作品提出 |  | TGS提出前日 | TGS締め切り
PV（修正版）確認
ゲームの約８～９割完成
リソース等もほぼ完璧
PVの絵コンテチェック
絵コンテを基にPVを提出し
先生に見てもらう
あらかじめ作成しておくと◎
ここで書類以外全て提出
最終ライン