## スプリントバックログ(全体)
番号 | タスク | 進捗度 （％） | 優先度 | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
[11 empty] | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 5/9 | 5/12 | 5/16 | 5/19 | 5/23 | 5/26 | 5/30 | 6/2 | 6/6 | 6/9 | 6/13 | 6/16 | 6/20 | 6/23 | 6/27 | 6/30
[11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ※大本データのセルデータ（消さないでください） | 100% |  |  | 未着手
2 | 判定 |  |  |  | 未着手
3 | ・線分 | 100% |  | 宮内 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0
4 | ・矩形 | 100% |  | 宮内 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0
5 | ・円 | 100% |  | 宮内 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0
6 | ・線分の交点算出 | 100% |  | 宮内 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0
7 | カメラ(draw用のpos設定) | 100% |  | 宮内 | 完了 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 1 | 1 | 0 | 0
8 | 振り子の計算 | 100% |  | 桑原 | 未着手
9 | 振り子の計算(共同制作) | 100% |  | 杉浦 | 未着手
10 | プレイヤー |  |  |  | 未着手
11 | ・ベースクラス作成(プレイヤーのベース) | 100% |  | 杉浦 | 未着手
12 | ・Headのベース設計 | 100% |  | 宮内 | 作業中 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 1 | 1
13 | ・HeadとPlayerの連結 | 100% |  | 宮内 | 作業中 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 1 | 1
14 | ・Playerの回転の補間 | 100% |  | 宮内 | 作業中 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2 | 2
15 | ・噛み付き | 0% |  | 宮内 | 未着手 | 2017-04-19 |  | 2
16 | ・チェーンの合計値設定、他が縮むように変更 | 0% |  | 宮内 | 未着手 | 2017-04-19 |  | 2
17 | ・リングの自動回転(左側のHeadが離れた時点で回転) | 0% |  | 宮内 | 未着手 | 2017-04-19 |  | 1
18 | ・スティックの左右押し込みで、それぞれ左右1Head分回転 | 50% |  | 宮内 | 作業中 | 2017-04-19 | 2017-04-18 | 2 | 1
19 | ・Headを、ボタン押してる間にチャージ、離した時に一気に発射 | 0% | 低 | 宮内 | 未着手
20 | ・Headが落ちるようにする(左隣のチェーンから) |  |  | 宮内 | 未着手
21 | ・Playerがズリ落ちる(10秒),、時間に応じて赤くなっていく |  |  | 宮内 | 未着手
22 | ・2本発射の実装 |  |  | 宮内 | 未着手
23 | ・2本で噛み付いてる間は次にいけないように(片方を離すまで振り子が出来ない) |  |  | 宮内 | 未着手
24 | ・Headの補給(優先度は時計回り) |  |  | 宮内 | 未着手
25 | ・振り子で飛ぶ | 0% | 絶 | 宮内 | 未着手 | 2017-04-20
26 | 空中で回転する |  |  | 宮内 | 未着手 | 2017-04-20
27 | ・Headが噛み付いている対象の種類を取得出来るようにする |  |  | 宮内 | 未着手
28 | レーン分割 |  |  | 宮内 | 未着手
29 | MapGeneratorのレーン分割対応 |  |  | 杉浦
30 | acterのレーン分割対応
31 | プレイヤーのレーン分割対応
32 | ・プレイヤーのコントローラー設定 |  |  | 宮内 | 未着手
33 | ステージ |  |  |  | 未着手
34 | ・服のベース作成 |  |  |  | 未着手
35 | ・ゴム付き服(振り子の飛距離が伸びる服)作成 |  |  |  | 未着手
36 | ・薄い素材(ずり落ちが早くなる)作成 |  |  |  | 未着手
37 | ・柔軟剤を使ってる服(ずり落ちない服)作成 |  |  |  | 未着手
38 | ・ハンガー(乗ったら動き始める床)作成 |  |  |  | 未着手
ステージの中央レーン以外の半透明化処理
39 | ・毛玉(毛玉のいる所だけ掴めない)作成 |  |  |  | 未着手
40 | ・ゴール地点作成(接触でクリア) |  |  |  | 未着手
41 | ・ゲームオーバー条件追加(Head全滅or落下死) |  |  |  | 未着手
42 | MapGenerator作成 |  |  |  | 未着手
43 | UI |  |  | SIM | 未着手
44 | ・ステージ進行度メーターの作成 |  |  |  | 未着手
45 | コントローラー対応 |  |  |  | 未着手
46 | リザルト作成 |  |  |  | 未着手
47 | 企画 |  |  |  | 未着手 |  |  |  |  | z | z
48 | 企画書構築 | 100% | 絶 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 6 | 6 | 0
49 | 企画修正 | 100% | 絶 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-19 | 2017-04-18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1
50 | プレイヤー仕様書 | 100% | 絶 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-19 | 2017-04-18 | 3 | 3 | 0
51 | 服仕様書 | 100% | 絶 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 3 | 3 | 0
52 | プレイヤー各種データ仕様書 | 100% | 絶 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 3 | 3 | 0
53 | ＵＩ仕様書 | 100% | 高 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 3 | 3 | 0
54 | シーン仕様書 | 50% | 高 | 斉藤 | 作業中 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 3 | 3
55 | ゲーム画面の仕様 | 100% |  | 斉藤 | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 1 | 1 | 0
55 | タイトル仕様書 | 0% | 中 | 斉藤 | 作業中 | 2017-04-21 | 2017-04-20 | 3 | 3
56 | ロゴシーン仕様書 | 0% | 中 | 斉藤 | 未着手 | 2017-04-21 |  | 3 | 3
57 | リザルト仕様書 | 0% | 中 | 斉藤 | 未着手 | 2017-04-22 |  | 3 | 3
58 | プレゼン用企画書構築 | 0% | 絶 | 斉藤 | 未着手 | 2017-04-23 |  | 6 | 6
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Note on F1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on G1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on I1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on J1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on K1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on L1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on L4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ（グラフ表）
↓全体の割合（消さないで）
[7 empty] | 完了 | 全体の進捗度計算
| 全体の数値 | [5 empty] | 12 | 100% | タスク時間数
担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間 | タスク数 | 完了数 | 各自の進捗度 | P版 | α版 | β版 | M版 | 合計
宮内 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 | #VALUE! | #VALUE! | 50 | 30 | 36 | 30 | 146
斉藤 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 12 | #VALUE! | #VALUE! | 27 | 30 | 36 | 30 | 123
SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 66 | 30 | 36 | 30 | 162
桑原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 66 | 30 | 36 | 30 | 162
杉浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | 66 | 30 | 36 | 30 | 162
根岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 66 | 30 | 36 | 30 | 162
【タスク数】と【完了数】が０の場合は
エラーが発生するので注意してね
各期間の時間
（P版＝プロト版、M版＝マスター版）

## スケジュール（4月分）
TGSチーム制作予定表 |  |  | ４月 | 更新日 | 2017-04-20
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 学校開始 | 企画チェック日【一日】 | 企画チェック日【一日】 | 合同企業説明会【午後】 | 企画チェック日【一日】
|  | 合同企業説明会【午後】 | 合同企業説明会【午後】 |  | 巡回（小林、石川、吉冨）
巡回（小林、石川）
残り日数：80日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | 企画チェック日【一日】 | 企画チェック日【一日】 |  | 企画チェック日【一日】
|  | 巡回（小林、石川、吉冨） | 巡回（小林、石川、吉冨）
CGコースプレゼン会【午後】
蒲田合同企業説明会
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 企画チェック日【一日】 | 企画チェック日【一日】 |  | 企画チェック日【一日】 | プロト・企画発表会 | GW開始
プロト版前日確認
学校あるので注意
残り日数：62日
金曜日（14日）の巡回は
希望 or 通っていない班
のみ巡回を行う
発表形式のプレゼン
＆
現在までの状況
（プロト版）を見せる
実際に前でプレゼンを行い
気に入られた場合に配属される

## スケジュール（5月分）
TGSチーム制作予定表 |  |  | ５月 | 更新日 | 2017-04-20
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 創立記念日 | 29日振替、臨時休業日 | 憲法記念日 | みどりの日 | こどもの日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 平常授業開始 | プロト再チェック |  |  | チーム制作
残り日数：50日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | チーム制作 |  |  | チーム制作
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  | α版チェック | 体育祭準備（午後休講） | 体育祭 | チーム制作
残り日数：38日
| 月 | 火 | 水
| 29 | 30 | 31
チーム制作
残り日数：30日
チーム制作は【火、金曜日】の週2日となります
ゲームの基本的部分が
全て実装済み
４月２９日に×だった班のみ

## スケジュール（6月分）
TGSチーム制作予定表 |  |  | ６月 | 更新日 | 2017-04-20
|  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
チーム制作
PV制作開始予定（絵コンテ）
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | チーム制作 |  |  | チーム制作
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | β版チェック |  |  | チーム制作
書類作成予定
残り日数:17日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  | 書類提出＆PV確認 |  |  | チーム制作
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | M版チェック＆作品提出 |  | TGS提出前日 | TGS締め切り
PV（修正版）確認
ゲームの約８～９割完成
リソース等もほぼ完璧
PVの絵コンテチェック
絵コンテを基にPVを提出し
先生に見てもらう
あらかじめ作成しておくと◎
ここで書類以外全て提出
最終ライン