## スケジュール（4月分）
TGSチーム制作予定表 |  |  | ４月 | 更新日 | 2017-05-23
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 学校開始 | 企画チェック日【一日】 | 企画チェック日【一日】 | 合同企業説明会【午後】 | 企画チェック日【一日】
|  | 合同企業説明会【午後】 | 合同企業説明会【午後】 |  | 巡回（小林、石川、吉冨）
巡回（小林、石川）
残り日数：80日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | 企画チェック日【一日】 | 企画チェック日【一日】 |  | 企画チェック日【一日】
|  | 巡回（小林、石川、吉冨） | 巡回（小林、石川、吉冨）
CGコースプレゼン会【午後】
蒲田合同企業説明会
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 企画チェック日【一日】 | 企画チェック日【一日】 |  | 企画チェック日【一日】 | プロト・企画発表会 | GW開始
プロト版前日確認
学校あるので注意
残り日数：62日
金曜日（14日）の巡回は
希望 or 通っていない班
のみ巡回を行う
発表形式のプレゼン
＆
現在までの状況
（プロト版）を見せる
実際に前でプレゼンを行い
気に入られた場合に配属される

## スケジュール（5月分）
TGSチーム制作予定表 |  |  | ５月 | 更新日 | 2017-05-23
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 創立記念日 | 29日振替、臨時休業日 | 憲法記念日 | みどりの日 | こどもの日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 平常授業開始 | プロト再チェック |  |  | チーム制作
残り日数：50日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | チーム制作 |  |  | チーム制作
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  | α版チェック | 体育祭準備（午後休講） | 体育祭 | チーム制作
残り日数：38日
| 月 | 火 | 水
| 29 | 30 | 31
チーム制作
残り日数：30日
チーム制作は【火、金曜日】の週2日となります
ゲームの基本的部分が
全て実装済み
４月２９日に×だった班のみ

## スケジュール（6月分）
TGSチーム制作予定表 |  |  | ６月 | 更新日 | 2017-05-23
|  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
チーム制作
PV制作開始予定（絵コンテ）
1
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | チーム制作 |  |  | チーム制作
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | β版チェック |  |  | チーム制作
書類作成予定
残り日数:17日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  | 書類提出＆PV確認 |  |  | チーム制作
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | M版チェック＆作品提出 |  | TGS提出前日 | TGS締め切り
PV（修正版）確認
ゲームの約８～９割完成
リソース等もほぼ完璧
PVの絵コンテチェック
絵コンテを基にPVを提出し
先生に見てもらう
あらかじめ作成しておくと◎
ここで書類以外全て提出
最終ライン

## スプリントバックログ(プロト）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
[9 empty] | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29
[9 empty] | 88 | 82 | 76 | 70 | 64 | 58 | 52 | 46 | 41 | 35 | 29 | 23 | 17 | 11 | 5
[9 empty] | 88 | 88 | 88 | 88 | 41 | 35 | 27 | 17 | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3
1 | 判定 |  | 作業中
2 | ・線分 | 宮内 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ・矩形 | 宮内 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ・円 | 宮内 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ・線分の交点算出 | 宮内 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | カメラ(draw用のpos設定) | 宮内 | 完了 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 振り子の計算 | 桑原 | 完了 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 振り子の計算(共同制作) | SIM | 完了 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | プレイヤー | 宮内 | 完了 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ・ベースクラス作成(プレイヤーのベース) | 宮内 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ・Headのベース設計 | 杉浦 | 完了 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ・HeadとPlayerの連結 | 宮内 | 完了 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ・Playerの回転の補間 | 宮内 | 完了 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ・噛み付き | 宮内 | 完了 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ・チェーンの合計値設定、他が縮むように変更 | 宮内 | 完了 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ・リングの自動回転(左側のHeadが離れた時点で回転) | 宮内 | 完了 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ・スティックの左右押し込みで、それぞれ左右1Head分回転 | 宮内 | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ・Headを、ボタン押してる間にチャージ、離した時に一気に発射 | 宮内 | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ・Headが落ちるようにする(左隣のチェーンから) | 宮内 | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ・Playerがズリ落ちる(10秒),、時間に応じて赤くなっていく | 宮内 | 完了 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ・Headの補給(優先度は時計回り) | 宮内 | 完了 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ・振り子で飛ぶ | 宮内 | 完了 | 2017-04-22 | 2017-04-22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 空中で回転する | 桑原 | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ・Headが噛み付いている対象の種類を取得出来るようにする | 宮内 | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25
26
27 | acterのレーン分割対応 | 宮内 | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | プレイヤーのレーン分割対応 | 杉浦 | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ・プレイヤーのコントローラー設定 | 宮内 | 完了 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ステージ | 杉浦 | 完了 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ・服のベース作成 | 杉浦 | 完了 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ・ゴム付き服(振り子の飛距離が伸びる服)作成 | 杉浦 | 完了 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ・薄い素材(ずり落ちが早くなる)作成 | 杉浦 | 完了 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ・柔軟剤を使ってる服(ずり落ちない服)作成 | 杉浦 | 完了 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ・ハンガー(乗ったら動き始める床)作成 | 杉浦 | 作業中 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 1 | 1 | 1 | bar: 残作業時間 4/11 to 残作業時間 4/29
36 | ステージの中央レーン以外の半透明化処理 | 杉浦 | 完了 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
37 | ・毛玉(毛玉のいる所だけ掴めない)作成 | 杉浦 | 作業中 | 2017-04-29 | 2017-04-29 | 1 | 1 | 1 | bar: 残作業時間 4/11 to 残作業時間 4/29
38 | ・ゴール地点作成(接触でクリア) | 杉浦 | 作業中 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 1 | 1 | 1 | bar: 残作業時間 4/11 to 残作業時間 4/29
39 | ・ゲームオーバー条件追加(Head全滅or落下死) | 宮内 | 未着手 | 2017-05-01 |  | 1 | 1 | 1 | bar: 残作業時間 4/11 to 残作業時間 4/14
40 | MapGenerator作成 | 杉浦 | 未着手 | 2017-05-12 |  | 1 | 1 | 1 | bar: 残作業時間 4/11 to 残作業時間 4/14
41 | UI | 桑原 | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 1 | 1 | 0 | 残作業時間 4/11: 1; 残作業時間 4/12: 1; 残作業時間 4/13: 1; 残作業時間 4/14: 1; 残作業時間 4/21: 0
42 | ・ステージ進行度メーターの作成 | 桑原 | 完了 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 1 | 1 | 0 | 残作業時間 4/11: 1; 残作業時間 4/12: 1; 残作業時間 4/13: 1; 残作業時間 4/14: 1; 残作業時間 4/20: 0
43 | コントローラー対応 | 桑原 | 完了 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 1 | 1 | 0 | 残作業時間 4/11: 1; 残作業時間 4/12: 1; 残作業時間 4/13: 1; 残作業時間 4/14: 1; 残作業時間 4/20: 0
44 | リザルト作成 | SIM | 完了 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 1 | 1 | 0 | 残作業時間 4/11: 1; 残作業時間 4/12: 1; 残作業時間 4/13: 1; 残作業時間 4/14: 1; 残作業時間 4/19: 0
45 | 企画 | 斉藤 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 残作業時間 4/11: 2; 残作業時間 4/12: 2; 残作業時間 4/13: 2; 残作業時間 4/14: 2
46 | 企画書構築 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 1 | 1 | 0 | 残作業時間 4/11: 1; 残作業時間 4/12: 1; 残作業時間 4/13: 1; 残作業時間 4/14: 1; 残作業時間 4/17: 0
47 | 企画修正 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 3 | 3 | 0 | 残作業時間 4/11: 3; 残作業時間 4/12: 3; 残作業時間 4/13: 3; 残作業時間 4/14: 3; 残作業時間 4/18: 0
48 | プレイヤー仕様書 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 4 | 4 | 0 | 残作業時間 4/11: 4; 残作業時間 4/12: 4; 残作業時間 4/13: 4; 残作業時間 4/14: 4; 残作業時間 4/18: 0
49 | 服仕様書 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2 | 2 | 0 | 残作業時間 4/11: 2; 残作業時間 4/12: 2; 残作業時間 4/13: 2; 残作業時間 4/14: 2; 残作業時間 4/18: 0
50 | プレイヤー各種データ仕様書 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 3 | 3 | 0 | 残作業時間 4/11: 3; 残作業時間 4/12: 3; 残作業時間 4/13: 3; 残作業時間 4/14: 3; 残作業時間 4/18: 0
51 | ＵＩ仕様書 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 3 | 3 | 0 | 残作業時間 4/11: 3; 残作業時間 4/12: 3; 残作業時間 4/13: 3; 残作業時間 4/14: 3; 残作業時間 4/20: 0
52 | シーン仕様書 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 3 | 3 | 0 | 残作業時間 4/11: 3; 残作業時間 4/12: 3; 残作業時間 4/13: 3; 残作業時間 4/14: 3; 残作業時間 4/19: 0
53 | ゲーム画面の仕様 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 3 | 3 | 0 | 残作業時間 4/11: 3; 残作業時間 4/12: 3; 残作業時間 4/13: 3; 残作業時間 4/14: 3; 残作業時間 4/20: 0
54 | タイトル仕様書 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 3 | 3 | 0 | 残作業時間 4/11: 3; 残作業時間 4/12: 3; 残作業時間 4/13: 3; 残作業時間 4/14: 3; 残作業時間 4/20: 0
55 | ロゴシーン仕様書 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 1 | 1 | 0 | 残作業時間 4/11: 1; 残作業時間 4/12: 1; 残作業時間 4/13: 1; 残作業時間 4/14: 1; 残作業時間 4/20: 0
56 | リザルト仕様書 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 3 | 3 | 0 | 残作業時間 4/11: 3; 残作業時間 4/12: 3; 残作業時間 4/13: 3; 残作業時間 4/14: 3; 残作業時間 4/20: 0
57 | プレゼン用企画書構築 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-22 | 2017-04-22 | 3 | 3 | 0 | 残作業時間 4/11: 3; 残作業時間 4/12: 3; 残作業時間 4/13: 3; 残作業時間 4/14: 3; 残作業時間 4/21: 0
58 |  | 斉藤 |  | 2017-04-23 | 2017-04-23 | 3 | 3 | 0 | 残作業時間 4/11: 3; 残作業時間 4/12: 3; 残作業時間 4/13: 3; 残作業時間 4/14: 3; 残作業時間 4/17: 0; 残作業時間 4/20: 0
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
[24 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[24 empty] | 斉藤 | 36 | 2 | 36 | 0 | 2
[24 empty] | 宮内 | 28 | 1 | 23 | 0 | 1
[24 empty] | SIM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
[24 empty] | 杉浦 | 17 | 4 | 17 | 0 | 4
[24 empty] | 桑原 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(α)
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 5/9 | 5/12 | 5/16 | 5/19 | 5/23
残作業時間: 82 | 65 | 49 | 32 | 16
残作業時間: 82 | 72 | 55 | 32 | 14
1 | ・ハンガー(乗ったら動き始める床)作成 | 杉浦 | 完了 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
2 | 毛玉（下のレーンに落ちる） | 杉浦 | 作業中 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
3 | ・ゴール地点作成(接触でクリア) | 杉浦 | 完了 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ・ゲームオーバー条件追加(Head全滅or落下死) | 宮内 | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | レーン分割 | 宮内 | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
6 | 風 | 宮内 | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ステージ選択画面のスクロール | 桑原 | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-19 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
8 | ・ゲームオーバー条件追加(Head全滅or落下死) | 宮内 | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MapGenerator作成 | 杉浦 | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ステージ1制作(調整必須） | 斉藤 | 完了 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
11 | 風の吹く速さ調整 | 斉藤 | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
12 | ステージ選択画面 | 桑原 | 作業中 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
13 | リザルト | SIM | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
14 | MapGeneratorのレーン対応 | 杉浦 | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 多重振り子をヌルヌル動かす | 桑原 | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
16 | レーン移動の補間変更 | 宮内 | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | レーンの最大値を可変に | 宮内 | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 風自動で吹くように | 宮内 | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Headの当たり判定改善 | 宮内 | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Headが外れる、Posをいじれる関数を作った | 宮内 | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | エフェクトリスト | 斉藤 | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
22 | 風実装デバック | 斉藤 | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 服の判定の変更 | 杉浦 | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-19 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
24 | タイトル | SIM | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
25 | スコア仕様書 | 斉藤 | 完了 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 二階と柵の描画 | 宮内 | 未着手 | 2017-05-19 |  | 0.5 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
27 | 世界観の設定 | 斉藤 | 完了 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 風（演出） | 宮内 | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
29 | ゲームスタート演出 | 宮内 | 完了 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
30 | ハンガーの移動 | 杉浦 | 完了 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ハンガーによるプレイヤー移動 | 杉浦 | 完了 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | gameplayのクリア対応 | 宮内 | 完了 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ゲームオーバーのバク修正 | 宮内 | 完了 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Pheadを新しい服に対応 | 宮内 | 完了 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | GamePlayの更新 | 宮内 | 完了 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 風による服の揺れの作成 | 杉浦 | 完了 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
37 | スタート演出の速度変更 | 宮内 | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
38 | 落ちたとき専用モード | 宮内 | 完了 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
39 | レーン描画 | 宮内 | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
40 | デバック | 斉藤 | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
41 | ステージ修正 | 斉藤 | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
42 | 風のフレーム修正 | 斉藤 | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
43 | ゲームスタート時のボタン入力による移動速度増加 | 斉藤 | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
44 | レーンのCSV | 杉浦 | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
45 | 柵 | 宮内 | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
46 | 風のエフェクトリソース | 斉藤 | 完了 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
47 | レーン移動時の風エフェクト | 斉藤 | 完了 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
48 | 振子エフェクト | 斉藤 | 完了 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
49 | 回転時の風エフェクト | 斉藤 | 作業中 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | コード（バグ）修正 | 宮内 | 未着手 | 2017-05-23 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
51 | 風の頻度修正 | 杉浦 | 未着手 | 2017-05-23 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
52 | 多重振り子の振れ方の調整 | 桑原 | 完了 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
53 | 風をアクターとしての管理 | 宮内 | 完了 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
54 | 風の生成数、タイミングの変更 | 宮内 | 完了 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
55 | 描画順を可変に | 宮内 | 完了 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
56 | 開始の時間を可変に | 宮内 | 完了 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
57 | 上の壁を出す | 宮内 | 完了 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
58 |  | 未定
59 |  | 未定
60 |  | 未定
61 |  | 未定
62 |  | 未定
63 |  | 未定
64 |  | 未定
65 |  | 未定
66 |  | 未定
67 |  | 未定
68 |  | 未定
69 |  | 未定
70 |  | 未定
71 |  | 未定
72 |  | 未定
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
[14 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[14 empty] | 斉藤 | 22 | 1 | 22 | 0 | 1
[14 empty] | 宮内 | 30 | 3 | 26.5 | 0 | 3
[14 empty] | SIM | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
[14 empty] | 杉浦 | 29 | 6 | 27 | 0 | 6
[14 empty] | 桑原 | 11 | 4 | 11 | 0 | 4
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on J4: 残作業時間の合計。
Note on K4: 残作業時間の合計。
Note on L4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(β)
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 5/26 | 5/30 | 6/2 | 6/6 | 6/9 | 6/13
残作業時間: 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
5
1 | サウンド実装 | 未定 | 未着手
2 | エフェクト実装 | 未定 | 未着手
3 | ステージ制作 | 未定 | 未着手
4 | バグ修正 | 未定 | 未着手
5 | リソース実装 | 未定 | 未着手
6 | PV作成 | 未定 | 未着手
7 | クレジット | 未定 | 未着手
8 | タイトル | 未定 | 未着手
9 | タイトル演出 | 未定 | 未着手
10 | シーンごとのフェード | 未定 | 未着手
11 | 起動時のロード画面 | 未定 | 未着手
12 | クビを伸ばしたときのエフェクト | 未定 | 未着手
13 | 挟んだ時のエフェクト | 未定 | 未着手
14 | 七支刀 | 未定 | 未着手
15 | ゴール時演出 | 未定 | 未着手
16 | プレイヤーが剣出せるように | 未定 | 未着手
17 | 剣に判定を持たす | 未定 | 未着手
18 | 首の描画変更 | 桑原 | 作業中 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2 | 2 | 2 | 2
19 | 画面叩やつを作る | 未定 | 未着手
20 | ステージ１ | 未定 | 未着手
21 | ステージ２ | 未定 | 未着手
22 | ステージ３ | 未定 | 未着手
23 | ステージ４ | 未定 | 未着手
24 | ステージ５ | 未定 | 未着手
25 | ステージ６ | 未定 | 未着手
26 | ステージ７ | 未定 | 未着手
27 | ステージ８ | 未定 | 未着手
28 | 毛玉 | 未定 | 未着手
29 | 糞 | 未定 | 未着手
30 | リザルトの演出 | 未定 | 未着手
31 | 揺れる服の数を変更可能に | 杉浦 | 完了 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
32 | レーン移動の時の風演出 | 宮内 | 作業中 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 1 | 1 | 1 | 1
33 | 背景のスクロール編集 | 未定 | 未着手
34 | ステージごとの演出１ | 未定 | 未着手
35 | ステージごとの演出２ | 未定 | 未着手
36 | ステージごとの演出３ | 未定 | 未着手
37 | ステージごとの演出４ | 未定 | 未着手
38 | ステージごとの演出５ | 未定 | 未着手
39 | ステージごとの演出６ | 未定 | 未着手
40 | ステージごとの演出７ | 未定 | 未着手
41 | ステージごとの演出８ | 未定 | 未着手
42 | ゴールの演出１ | 未定 | 未着手
43 | ゴールの演出２ | 未定 | 未着手
44 | ゴールの演出３ | 未定 | 未着手
45 | ゴールの演出４ | 未定 | 未着手
46 | ゴールの演出５ | 未定 | 未着手
47 | ゴールの演出６ | 未定 | 未着手
48 | ゴールの演出７ | 未定 | 未着手
49 | ゴールの演出８ | 未定 | 未着手
50 | 服の判定 | 未定 | 未着手
51 | 服の判定（切断） | 未定 | 未着手
52 | 切断の描画変更 | 未定 | 未着手
53 | エフェクト |  | 未着手
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
[15 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[15 empty] | 斉藤 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
[15 empty] | 宮内 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0
[15 empty] | SIM | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
[15 empty] | 杉浦 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0
[15 empty] | 桑原 | 2 | 2 | 2 | 30 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第４)
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 6/16 | 6/20 | 6/23 | 6/27 | 6/30
残作業時間: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
[14 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[14 empty] | 斉藤 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
[14 empty] | 宮内 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
[14 empty] | SIM | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
[14 empty] | 杉浦 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
[14 empty] | 桑原 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第５)
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 7/4 | 7/7 | 7/11 | 7/14 | 7/18 | 7/21 | 7/25 | 7/28 | 7/29
残作業時間: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
[18 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on J4: 残作業時間の合計。

## デバッグシート
ID | 重要度 | 再現性 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 詳細 | コメント | 登録者 | 登録日 | 最終更新日 | 重要度 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 登録者
[11 empty] | S（最優先） | 対応 | 仕様
[11 empty] | A（必須） | 確認済 | ２重登録
[11 empty] | B（直せたら） | クローズ | タスクへ追加
[11 empty] | C（見逃しあり） | 要望